## Legenda
Lista de Bugs — Rodinei: Longe de casa
Como usar
1. | Registre um bug por linha na aba 'Bugs'.
2. | Preencha 'ID' sequencialmente (BUG-001, BUG-002, ...).
3. | 'Severidade' e 'Status' têm lista suspensa — clique na célula e escolha uma opção.
4. | Atualize 'Status' e 'Data da correção' conforme o bug for resolvido.
5. | Use 'Passos para reproduzir' de forma objetiva, numerada, para qualquer pessoa da equipe conseguir reproduzir o erro.
Severidade
Crítico | Impede jogar/testar (crash, trava, softlock, não abre)
Alto | Quebra uma mecânica ou objetivo (colisão errada, não pontua, não avança de fase)
Médio | Atrapalha a experiência, mas tem contorno (bug visual grave, som errado)
Baixo | Cosmético, quase imperceptível
Status
Aberto | Identificado, ainda não começou a correção
Em andamento | Alguém já está mexendo nisso
Corrigido | Corrigido e já testado de novo
Não é bug | Comportamento esperado / decisão de design
Não reproduzido | Não foi possível reproduzir o problema

## Bugs
ID | Data | Reportado por | Fase/Tela | Descrição do problema | Passos para reproduzir | Severidade | Status | Responsável | Data da correção | Observações
BUG-000 | 2026-09-30 | Leticia | Fase_02 | Bigorna move encostando com o boneco nela | 1- chegar na bigorna 2- esperar cair 3- encostar com o boneco na bigorna | Baixo | Corrigido | Gustavo | 2026-10-01
BUG-001 | 2026-09-30 | Leticia | Fase_03 | não da para enxergar onde tem que pular | 1- chegar até o lugar onde está escrito "caia e seja rápido" 2- procurar onde pular | Não é bug | Não é bug | Gustavo |  | A ideia é justamente não deixar ver a ponto de precisar usar o reflexo para encontrar a saída